## Meeting
Meeting Title | Meeting Date | Key Discussions | Overall Conclusion | Organizer
会议正式标题（必填） | 实际开会日期 YYYY-MM-DD（必填） | 整体讨论议题（必填）。保留讨论中的冲突。 | 明确整体结论，无则留空 | 组织方，未明确则留空
动力蓄电池性能类标准专题标准研究工作组2026年第2次会议 | 2026-07-15 | 1. 专题研究组运行规则与在研标准进展。 2. GB/T 31484 标准循环的测试对象、放电倍率、DOD 区间、快充条件及容量保持率；工况循环、加速老化与日历寿命模型。 3. 动力蓄电池性能评价指南单体、包及系统的测试项目、评价分级与权重。 4. 草案更新、模型意见和验证数据征集。 | 循环放电倍率调整获同意；测试对象扩展、DOD、充电工况与寿命指标组合仍需研究。性能评价指南部分测试项目调整已形成结论，分级与权重未统一。计划9月25日前更新相关草案。 | 动力蓄电池标准工作组秘书处

## Standards
Standard Key | Standard Name | Standard No. | Minutes | Current Stage
包内唯一标识，如S1、S2（必填） | 完整标准名称（必填） | 实际编号；未编号按类型填 GB/T XXXX 等；类型不明留空 | 分标准纪要（必填）。保留数值、争议、结论及待研究事项。 | 会议结束时已达到的阶段（必填）：预研、立项、起草、征求意见、审查、报批、发布、复审、废止
S1 | 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 | GB/T 31484 | 测试对象是否增加模块/包存在分歧，草案暂不修改，下次会议继续讨论。循环放电同意改为高能量电池不低于1I3、高功率电池不低于1I1。DOD区间、按实车充电时间测试和500次92%/1000次85%容量保持率的组合尚未定论，继续验证。同步计算能量保持率但不作为判定条件获同意。实车模拟、快充、加速老化、低温与日历寿命工况维持草案方案；加速因子单体约1.6—1.8、系统约1.4—1.6，数据仍不足；日历寿命模型征集意见及更多三元数据。高功率电池SOC频繁调整、功率计算公式和记录间隔会后完善。 | 起草
S2 | 电动汽车动力蓄电池性能评价指南 第1部分：单体 | GB/T XXXX.1 | 常温快充增加能量效率评估；暂不增加日历寿命、功率特性与一致性考核；删除高温荷电保持项目。按材料体系分别分级或合并分级、一级指标权重设置均未统一，会后继续研究。系列草案新版需包含具体评分细则。 | 起草
S3 | 电动汽车动力蓄电池性能评价指南 第2部分：电池包及系统 | GB/T XXXX.2 | 保留25℃ CLTC工况且热管理关闭；成组效率维持体积比，明确体积测试及仿真精度；补充SOC调整方法。SOC精度测试的热管理状态、48V适用性会后确认。征集CLTC/CHTC道路工况转化的电池工况；增加25℃常温储存测试，参考GB/T 31467—2023；暂不增加25℃回馈功率测试。评价分级及权重仍待研究。 | 起草
S4 | 电动道路车辆用镍氢动力蓄电池包和系统电性能试验方法 |  | 秘书处汇报该标准已报批，预计2026年第三季度发布； | 报批

## Actions
Action Title | Description | Standard Keys | Stakeholder | Due Date
明确可执行事项标题（必填） | 具体任务和交付物（必填） | 关联标准Key，多项用英文逗号，如S2,S3。只有独立会议事务才留空。 | 材料明确的响应单位，未知留空 | 明确截止日期 YYYY-MM-DD，未知留空
更新GB/T 31484草案 | 根据本次讨论更新循环寿命要求及试验方法草案，原文期限为9月25日前。 | S1 |  | 2026-09-25
更新性能评价指南系列草案及评分细则 | 更新第1部分单体及第2部分电池包及系统草案，新版包含具体评分细则。原文期限为9月25日前，本事项涉及S2、S3两项标准，作为共同事项记录，仅在S2或S3被追踪时导入。 | S2,S3 |  | 2026-09-25
反馈日历寿命拟合工况意见 | 如有意见，在9月10日前反馈日历寿命拟合工况意见。 | S1 |  | 2026-09-10
联系反馈加速老化验证数据 | 如有意愿反馈加速老化数据，8月20日前与材料中联系人沟通。 | S1 |  | 2026-08-20
反馈CLTC/CHTC转化的电池放电工况 | 如有意愿，9月1日前反馈CLTC/CHTC道路工况转化的电池放电工况。 | S3 |  | 2026-09-01